## 2025_план
Приложение 9 Форма 2
к приказу ФАС России
от "08" декабря 2022 г. № 960/22
Информация об инвестиционных программах АО "Омскоблгаз" на 2025 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 961560.54 | 0
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | 947430.94 | 0
3 | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  | 4404800.4769 | 937929.86 | 0
3.1. | Строительство внутрипоселковых газопроводов, в т.ч. | 2022 | 2026 | 3194097.13 | 904783.41 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 420.4 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160 мм
3.1.1. | Распределительный газопровод с. Такмык Большеречеснкого района | 2024 | 2025 | 112284.51 | 77082.02 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 21.238 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160,225 мм | 2
3.1.2. | Распределительный газопровод с. Евгащино Большереченского района | 2024 | 2025 | 133000.96 | 89721.2 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 27.486 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160 мм | 3
3.1.3. | Распределительный газопровод с. Троицкое | 2025 | 2026 | 579743.68 | 253342.25 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 78.6 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160,225 мм | 12
3.1.4. | Распределительный газопровод п. Новоомский | 2025 | 2026 | 415935.59 | 180577.97 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 59.5 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160,225 мм | 14
3.1.5. | Распределительный газопровод д. Зеленое Поле Омского района | 2025 | 2026 | 136427.2 | 60277.75 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 13.41 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160,225 мм | 2
3.1.6. | Распределительный газопровод с. Шипицино Большереченского района | 2024 | 2025 | 137698.81 | 86806.8 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 16.752 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160,225 мм | 3
3.1.7. | Распределительный газопровод с. Красный Яр Большереченского района | 2024 | 2025 | 174030.58 | 111914.67 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 22.059 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160,225 мм | 3
3.2. | Объекты программы Догазификации | 2021 | 2026 | 1210703.3469 | 33146.45 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 227.7726 | Д 25,32,57,63, 110, 160, мм
4 | Новые объекты | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: | 2024 | 2026 | 16131.33 | 9501.08 | Амортизация | 0 |  | 0
6 | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек, в т.ч. |  |  | 14129.6 | 14129.6 | Амортизация | 0 |  | 0
6.1. | Автотранспорт |  |  | 12329.2 | 12329.2 | Амортизация | 0 |  | 0
7 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований.
2. газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
3. сведения, указанные в строках 2,3,5-8, расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций.
4. при заполнении информации по строке 4 для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов.