## 2024_план
Приложение 9 Форма 2
к приказу ФАС России
от "08" декабря 2022 г. № 960/22
Информация об инвестиционных программах АО "Омскоблгаз" на 2024 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 2239892.02 | 0
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | 2224621.57 | 0
3 | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  | 3712564.9312 | 2212509.34 | 0
3.1. | Подводящий газопровод к центральной котельной в р.п. Большеречье по ул. Ленина, д. 26а (до границ з/у № 55:02:000000:8256 | 2024 | 2024 | 222382.33 | 22382.33 | Спецнадбавка (программа газификации Омской области) | 1.78 | Д 110, 160 мм | 1
3.2. | Строительство внутрипоселковых газопроводов, в т.ч. | 2022 | 2026 | 2768132.1312 | 2076724.71 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 420.38 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160 мм
3.2.1. | Распределительный газопровод с. Такмык Большеречеснкого района | 2024 | 2024 | 112284.51 | 88909.54 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 16.56 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160 мм | 2
3.2.2. | Распределительный газопровод с. Евгащино Большереченского района | 2024 | 2024 | 133000.96 | 105554.71 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 19.56 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160 мм | 3
3.2.3. | Распределительный газопровод с. Черемновка Называевского района | 2024 | 2025 | 58943.79 | 40462.06 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 8.34 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160 мм | 1
3.2.4. | Распределительный газопровод д. Фомиха Называевского района | 2024 | 2024 | 43015.89 | 25702.52 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 5.96 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160 мм | 1
3.2.5. | Распределительный газопровод с. Чебаклы Большеречеснкого района | 2024 | 2024 | 50606.1 | 35513.46 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 7.32 | Д 32,63, 110,159, 160 мм | 1
3.2.6. | Распределительный газопровод д. Пресновка Оконешниковского района | 2024 | 2025 | 41366.95 | 24062.67 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 5.51 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160 мм | 0
3.2.7. | Распределительный газопровод с. Чистово Оконешниковского района | 2024 | 2025 | 94074.41 | 36192.27 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 13.26 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160,225 мм | 0
3.2.8. | Распределительный газопровод с. Крестики Оконешниковского района | 2024 | 2025 | 112345.49 | 43370.68 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 15.89 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160,225 мм | 0
3.2.9. | Распределительный газопровод с. Троицкое | 2024 | 2024 | 579743.68 | 451093.69 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 78.6 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160 мм | 12
3.2.10. | Распределительный газопровод п. Новоомский | 2024 | 2024 | 415935.59 | 318362.47 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 59.5 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160 мм | 14
3.2.11. | Распределительный газопровод с. Изюмовка Шербакульского района | 2024 | 2025 | 102045.25 | 74332.71 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 15.3 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160 мм | 3
3.2.12. | Распределительный газопровод с. Александровка Шербакульского района | 2024 | 2025 | 149424.62 | 113121.25 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 22.5 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160 мм | 4
3.2.13. | Распределительный газопровод с. Буняковка Одесского района | 2024 | 2025 | 171029.72 | 133738.64 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 18 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160 мм | 4
3.2.14. | Распределительный газопровод с. Благодаровка Одесского района | 2024 | 2025 | 126361.02 | 98209.19 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 13 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160 мм | 2
3.2.15. | Распределительный газопровод д. Зеленое Поле Омского района | 2025 | 2026 | 136427.2 | 61046.1 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 13.41 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160 мм | 2
3.2.16. | Распределительный газопровод с. Шипицино Большереченского района | 2024 | 2024 | 137698.81 | 102125.65 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 13.47 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160 мм | 3
3.2.17. | Распределительный газопровод с. Красный Яр Большереченского района | 2024 | 2024 | 174030.58 | 131664.32 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 17.6 | Д 32,57,63,108, 110,159, 160 мм | 3
3.3. | Объекты программы Догазификации | 2021 | 2025 | 722050.47 | 113402.3 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 56.16 | Д 25,32,57,63, 110, 160, мм | 22
4 | Новые объекты | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: | 2023 | 2025 | 17654.06 | 12112.23 | Амортизация | 0 |  | 0
6 | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек |  |  | 14180.45 | 14180.45 | Амортизация | 0 |  | 0
7 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  | 1090 | 1090 | Амортизация | 0 |  | 0
1. в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований.
2. газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
3. сведения, указанные в строках 2,3,5-8, расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций.
4. при заполнении информации по строке 4 для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов.