## 2022 факт
Приложение 9 Форма 2
к приказу ФАС России
от "18" января 2019 г. № 38/19
Информация об инвестиционных программах АО "Омскоблгаз" за 2022 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 245904.17 | 0 | - |  | 0
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | 214476.32 | 0 | 88.8 |  | 0
2.1.
3 | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  | 3582800.5217 | 206154.97 | 0 | 88.8 |  | 0
3.1. | Сеть газораспределения природного газа в р.п.Большеречье, Большереченского р-на Омской обл. | 2017 | 2027 | 337425.28 | 33198.09 | Спецнадбавка | 88.8 | Д 63, 110, 160, 225 мм | 0
3.2. | Строительство внутрипоселковых газопроводов | 2022 | 2026 | 2885032.1833 | 15629.64 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 506.95 | Д 57,63, 110, 160, 225 мм
3.3. | Объекты программы Догазификации | 2021 | 2024 | 360343.0583 | 157327.24 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 91.8 | Д 25,32,57,63, 110, 160, мм | 31
4 | Новые объекты |  |  | 4716.28 | 4331.84 | Амортизация | 0 |  | 0
4.1. | Гараж Кормиловского газового участка по адресу: Омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Энергетиков, 2 | 2022 | 2023 | 4716.28 | 4331.84 | Амортизация
5 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: | 2019 | 2021 | 8973.68 | 3989.51 | Амортизация | 0 |  | 0
5.1. | «Рек-я объекта: "Распред. г/п прир.г. квартала жил.домов в гр.ул.Безымянная-9 Марьяновская-1 Трамвайная-2 Кр.Звезды-17 ...(2 оч.)(Инв.990210542) | 2022 | 2023 | 1447.23 | 781.66 | Амортизация | 0 |  | 0
5.2. | Рек.(модерн.) объекта: "Здание (мастерская), ул. Смирнова42" (инв. №133), расп. по адр: Омская обл. Калач р-н, г.Калачинск, Сист. газоснабж.Сист.отопл | 2022 | 2022 | 627.51 | 627.51 | Амортизация | 0 |  | 0
5.3. | Тех перевор-е объекта «Газоснабжение прир. газом трансп.цеха ОАО «Омскоблгаз», г. Омск, ул. Мира №181А» (инв. №420120457). Замена ГРПШ | 2022 | 2023 | 1039.07 | 1039.07 | Амортизация | 0 |  | 0
5.4. | Тех перевор-е объекта «Газоснабжение жилого сектора р.п. Марьяновка Марьяновского района Омской области» (инв. №170120460). Замена ГСГО | 2022 | 2022 | 774.12 | 774.12 | Амортизация | 0 |  | 0
5.5. | Реконструкция объекта: "Газоснабжение прир.газом зданий Тюкалинского МУ ОАО "Омскоблгаз". Наружные газопроводы."(инв.№370120511) | 2021 | 2023 | 589.67 | 454.85 | Амортизация | 0 |  | 0
5.6. | Рек.объекта "Здание конторы (Марьяновка)", (инв. № 990210908), расп. по адресу: Омская обл, Марьяновский р-н, рпМарьяновка, ул.40летОктября,28. Кровля | 2022 | 2023 | 3172.91 | 233.13 | Амортизация | 0 |  | 0
5.7. | Рек.(модерн-я) объекта«Распр.г/п-д д/газосн-я квартала жил.застр-ки в р-не 2 км от с.Пушкино в напр.д.Подг-ка(1 оч.)(№990210507).МонтажСист телеметрии | 2022 | 2023 | 1323.17 | 79.17 | Амортизация | 0 |  | 0
6 | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек |  |  | 31427.85 | 31427.85 | Амортизация, прибыль, другие источники | 0 |  | 0
6.1. | Легковой автотранспорт | 2022 | 2022 | 2775.87 | 2775.87 | Амортизация, прибыль
6.2. | Автотехника для эксплуатации | 2022 | 2022 | 3684.46 | 3684.46 | Амортизация, другие источники
6.3. | Автотехника для АДС | 2022 | 2022 | 8144.17 | 8144.17 | Амортизация
6.4. | Строительная автотехника | 2022 | 2022 | 14908.37 | 14908.37 | Амортизация, другие источники
6.5. | Компьютеры | 2022 | 2022 | 205.49 | 205.49 | Амортизация
6.6. | Оргтехника | 2022 | 2022 | 1036.32 | 1036.32 | Амортизация
6.7. | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства | 2022 | 2022 | 454.42 | 454.42 | Амортизация
6.8. | Оборудование связи и передачи данных | 2022 | 2022 | 218.75 | 218.75 | Амортизация
7 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.1. |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1. в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований.
2. газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
3. сведения, указанные в строках 2,3,5-8, расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций.
4. при заполнении информации по строке 4 для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов.